## 17.1 перечень МКД
Приложение
к постановлению администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области
от 21 июня 2022 года № 547
Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области в 2022 году
Таблица №1
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2022 году на территории Ртищевского муниципального района
Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома: |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Количество семей, проживающих в многоквартирном доме на дату представления сведений | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | шт. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1. | 11.2. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ртищевский муниципальный район.
1 | г.Ртищево, ул.Победы , д.5 | 1990 | 0 | кирпич. | 5 | 1 | 2741.3 | 2353.5 | 2353.5 | 229 | 68 | 6670394,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2022г.
| Итого: | * | * | * | * | * | 2741.3 | 2353.5 | 2353.5 | 229 | 68 | 6670394,8 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17.3 показатели
Таблица №3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году на территории Ртищевского муниципального района
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату представления сведений | Количество семей, проживающих в многоквартирном доме на дату представления сведений | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | шт. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ртищевский муниципальный район | 2741.3 | 229 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6670394.8 | 0 | 6670394.8
| Итого: | 2741.3 | 229 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6670394.8 | 0 | 6670394.8
|  |  | Верно: начальник отдела делопроизводства К.Н. Негматова | [10 empty] | "

## 17.2 виды ремонта (2020)
Таблица №2
Реестр многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2022 году на территории Ртищевского муниципального района
Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Наличие статуса объекта культурного наследия/выявленного объекта культурного наследия (да/нет) | Стоимость капитального ремонта, всего | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [11 empty] | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области"
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем: | [5 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | утепление фасада | усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры | капитальный ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности), проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | услуги по строительному контролю | оценка технического состояния многоквартирного дома с проведением инструментального обследования несущих и ненесущих строительных конструкций | установка оборудования, обеспечивающего инвалидам и иным маломобильным группам населения доступ к общему имуществу в многоквартирном доме (в случае, если имеется техническая возможность установки такого оборудования в соответствии с СП 59.13330.2012) | ремонт или замена оборудования в индивидуальных тепловых пунктах, расположенных в многоквартирных домах, в том числе замена циркуляционных насосов систем отопления и горячего водоснабжения
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  |  | руб. | руб. | [5 empty] | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ртищевский муниципальный район | г.Ртищево, ул.Победы , д.5 | 0 | 6670394.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6236924.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 133470.19
Итого: |  | 0 | 6670394.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6236924.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 133470.19