АДМИНИСТРАЦИЯ

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

От 19 мая 2016 года № 620

О создании рабочей группы по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

на территории Ртищевского муниципального района

В соответствии с Законом Саратовской области от 28 марта 2016г. № 30-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», Уставом Ртищевского муниципального района администрация Ртищевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать рабочую группу по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ртищевского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ртищевского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисерова Д.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального района						А.П.Санинский

Приложение №1

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 19 мая 2016 года № 620

Состав рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

на территории Ртищевского муниципального района

- Заместитель главы администрации по промышленности, транспорту, ЖКХ и сельскому хозяйству Ртищевского муниципального района Бисеров Д.А - председатель рабочей группы.

- Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищевского муниципального района  Черкашин В.Н. – заместитель председателя рабочей группы.

Члены рабочей группы:

- Заместитель начальника отдела государственной статистики в   г. Балаково (включая специалистов в г. Ртищево, г. Аркадак, р.п.Екатериновка, р.п. Турки) М.В.Прямицын (по согласованию);

- Начальник финансового управления администрации Ртищевского муниципального района М.А. Балашова;

- Начальник отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального района С.Б. Стуенко;

- Начальник отдела по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского муниципального района Д.С. Гришина;

- Заместитель начальника отдела экономики и инвестиционной политики администрации Ртищевского муниципального района Анашкина С.В.;

- Ведущий специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского муниципального района  Матюшкина Е.Л.;

- Начальник расчетно-финансового отдела администрации Ртищевского

муниципального района   Нестерова О.А.;

- Начальник отдела по оргработе, информации и общественным  отношениям администрации Ртищевского муниципального района              Маслова Е.А.;

- Уполномоченный по подготовке и проведению ВСХП-2016 по Ртищевскому  муниципальному району  О.К.Полянина(по согласованию).

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района                           Ю.А.Малюгин

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 19 мая 2016 года № 620

| ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ртищевского муниципального района |  |
| --- | --- |
| № п/п Мероприятие | Срок исполнения Ответственный за исполнение 1. Подготовить проект постановления администрации Ртищевского муниципального района о назначении ответственного за организацию осуществления отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года до 20.05.2016 начальник отдел кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального района Стуенко С.Б. 2. Подготовить проект распоряжения администрации Ртищевского муниципального района по использованию субвенций на реализацию переданных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ртищевского муниципального района . После принятия постановления Правительства Саратовской области начальник отдела кадровой и правовой работы администрации Ртищевского муниципального района Стуенко С.Б., начальник финансового управления администрации Ртищевского муниципального района Балашова М.А. 3. Подготовка технического задания для заключения договоров на аренду помещений, охрану, транспорт и связь для обеспечения подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ртищевского муниципального района до 26.05.2016 Заместитель начальника отдела государственной статистики в г. Балаково (включая специалистов в г. Ртищево, г. Аркадак, р.п.Екатериновка, р.п.Турки) Прямицын М.В. (по согласованию) 4. Подготовка проекта и заключение договора аренды (о представлении помещений для организации работы инструкторских участков, оборудованных мебелью и средствами связи на территории Ртищевского муниципального района) до 01.06.2016 начальник отдела по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Ртищевского муниципального района Гришина Д.С., начальник расчетно-финансового отдела администрации Ртищевского муниципального района Нестерова О.А., ведущий специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского муниципального района Матюшкина Е.Л. 5. Подготовка проекта и заключение договора на обеспечение охраны помещений для организации работы инструкторских участков на территории Ртищевского муниципального района до 01.06.2016 начальник расчетно-финансового отдела администрации Ртищевского муниципального района Нестерова О.А., ведущий специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского муниципального района Матюшкина Е.Л. 6. Подготовка проекта и заключение договора на аренду транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации для перевозки людей в период проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года до 01.06.2016 начальник расчетно-финансового отдела администрации Ртищевского муниципального района Нестерова О.А., ведущий специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского муниципального района Матюшкина Е.Л. 7. Подготовка проекта и заключение договора с Саратовским филиалом (г. Ртищево) ОАО «Ростелеком» на абонентскую плату телефонной связи на инструкторских участках до 01.06.2016 начальник расчетно-финансового отдела администрации Ртищевского муниципального района Нестерова О.А., ведущий специалист отдела по закупкам для муниципальных нужд администрации Ртищевского муниципального района Матюшкина Е.Л. 8. Активизация работы по информированию населения Ртищевского муниципального района в период проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года с 01.06.2016 Начальник отдела по оргработе, информации и общественным отношениям Е.А. Маслова. |  |

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				Ю.А.Малюгина